СОДЕРЖАНИЕ

Введение                                                                                        2

1. Краткая характеристика объекта                                                       3

2. Локальная смета на общестроительные работы                                      4

3. Расчет накладных расходов и сметной прибыли.                                      13

Расчет сметы в текущем уровне цен.

4. Подсчет строительного объема здания                                                14

5. Локальная смета на специальные виды работ                                         14

6.Объектная смета. Расчет стоимости 1м жилья.                                       15

7. Сметно-финансовый расчет по календарному графику                              16

8. Технико-экономические показатели курсовой работы

Заключение                                                                                     23

Список использованных источников                                                        24

Введение

Строительный      комплекс      относится к числу ключевых отраслей и во многом определяет решение социальных, экономических и технических задач развития всей экономики России..Ведущая роль строительного комплекса в достижении стратегических целей развития общества определяется тем., что конечные результаты достигаются путем осуществления инвестиционно-   строительных программ и проектов на федеральном и региональном уровнях..В соответствии с объективными закономерностями выход России на экономический уровень передовых зарубежных стран возможен при условии широкомасштабного повышения инвестиционной активности. роста объемов капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение существующих основных фондов.., с опережающим развитием производственного потенциала строительной отрасли и ее материально-технической базы..При  этом непременным условием является повышение эффективности капитального строительства. на основе наиболее рационального использования инвестиционных ресурсов., направление их в программы и проекты, позволяющие получить наибольшие экономические и социальные результаты..В процессе перехода к рыночным отношениям экономика  нашей страны прошла через тяжелый кризис и претерпела значительные изменения., которые не обошли стороной ни одну отрасль народного хозяйства...Не исключение и строительный комплекс..Изменился состав участников строительства., основы их взаимоотношений..Строительная отрасль является основой., создающей основные фонды для всех остальных отраслей экономики..Именно поэтому государству необходимо следить за развитием рыночных отношений в строительстве. помогать отрасли возродиться..Таким образом ,развитие строительного комплекса является достаточно актуальной темой на сегодняшний день.

1.Краткая характеристика объекта.

Строящийся объект - трехэтажный жилой дом. бескаркасного типа с продольными несущими стенами..Район строительства – город Череповец..Грунт застройки – суглинок. Фундамент,. плиты перекрытий и покрытий выполнены из сборных железобетонных конструкций.. Фундаментные блоки укладывают на растворе. с обязательной перевязкой швов..В фундаменте предусмотрены вертикальная и горизонтальная гидроизоляция..Стены кирпичные из обыкновенного глиняного кирпича., наружные – 510мм,.внутренние – 380мм.Перегородки гипсобетонные..Стены штукатурятся, затем окрашиваются или оклеиваются обоями..Заполнение оконных проемов состоит из оконных деревянных коробок и остекленных переплетов. Заполнения дверных проемов состоит из дверных коробок и дверных полотен. Полы выбираются в зависимости от их назначения. Крыша скатная .чердачная. Здание без подвала.. Высота этажа 2.8 м, ширина здания по осям 12 м .длина 21.4 м. Высота 11,42 м.Дом одноподъездный.. На каждой площадке по 2 2-х комнатные и по 2 3-х комнатные квартиры. Общая площадь здания 730,8м

1.Локальная смета на общестроительные работы

| №п.п. | Шифр и номер позиций | Работы и затраты | Ед. Изм. | Кол-во | Стоимость ед.руб. | Общая стоимость,руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Эксплуатац. машин | Всего | Основ. з/плата | Эксплуат. машин |
|  |  |  |  |  | Основ. З/п | В т/ч з/плата |  |  | В т/ч з/платы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | А.Подземная часть !.Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1-277 | Предварительная планировка площадей бульдозером мощностью до 96 квт | 1000 | 1,42 | 1,16/ - | 1,16/ 0,28 | 1,6 | - | 1,6/ 0,32 |
| 2 | 1-233 | Разработка грунта бульдозером мощностью до59 квт.с перемещением до 10м.грунт 1 группы | 1000 | 0,213 | 26,1/ - | 26,1/ 6,22 | 5,6 | - | 5,6/ 1,3 |
| 3 | 1-49 | Разработка грунта экскаватором в отвал | 1000 | 0,074 | 70,9/ 3,27 | 67,63/ 27,1 | 5,24 | 0,24 | 5/ 2 |
| 4 | 1-164 | То же с погрузкой на автомобили-самосвалы | 1000 | 0,11 | 125/ 4,56 | 120,1/ 40 | 13,75 | 0,5 | 13,21/ 4,4 |
| 5 | 1-959 | Разработка грунта вручную | 100 | 0,114 | 62,3/ 62,3 | - | 7,1 | 7,1 | - |
| 6 | 1-256 | Засыпка траншей с перемещением грунта до 10 м бульдозером | 1000 | 0,057 | 14,9/ - | 14,9/ 5,21 | 0,84 | - | 0,84/ 0,3 |
| 7 | 1-967 | Засыпка вручную траншей,,пазух.,котлованов и ям | 100 | 0,06 | 41,5/ 41,5 | - | 2,49 | 2,49 | - |
|  |  | Итого по I разделу |  |  |  |  | 36,62 | 10,33 | 26,25/ 8,32 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | II.Фундаменты |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 6-20 | Устройство фундаментов ленточных бетонных |  | 3,5 | 5,37/ 1,55 | 0,76/ 0,23 | 18,7 | 5,4 | 2,7/ 0,8 |
| 9 | 7-400 | Укладка блоков ленточных фундаментов до 0,5 т | шт | 7 | 1,01/ 0,22 | 0,79/ 0,29 | 7,07 | 1,54 | 5,5/ 2,03 |
|  | 06-08 П.7,9 | Конструкции сборные -1шт |  | 1,68 | 41,2 | - | 69,21 | - | - |
|  | Ч4т22 П4 | Бетон м150 – 0,0092 |  | 0,644 | 17,7 | - | 11 | - | - |
| 10 | 7-401 | -«-«-«-«-«-до 1 т | Шт | 119 | 1,39/ 0,3 | 1,09/ 0,4 | 165 | 35,7 | 129,8/ 47,6 |
|  | 06-08 п7.9 | Конструкции сборные-1шт |  | 132,09 | 41,2 | - | 5442 | - | - |
|  | Ч4т22 П4 | Бетон м150 – 0,0092 |  | 1,09 | 17,7 | - | 19 | - | - |
| 11 | 7-402 | «-«-«-«-«-до 1,5 т | Шт | 42 | 21/ 0,47 | 1,63/ 0,6 | 88,2 | 19,74 | 68,5/ 25,2 |
|  | 06-08 П7.9 | Конструкции сборные-1шт |  | 36,28 | 41,2 | - | 1495 | - | - |
|  | Ч4т22 П4 | Бетон м 150-0,0092 |  | 0,386 | 17,7 | - | 6,38 | - | - |
| 12 | 7-403 | «-«-«-«-более 1.5т | шт | 24 | 2,64/ 0,61 | 2,03/ 0,74 | 63,3 | 14,64 | 48,7/ 17,76 |
|  | 06-08 П7.9 | Конструкции сборные-1шт |  | 54,43 | 41,2 | - | 1306 | - | - |
|  | Ч4т22 П4 | Бетон м 150-0,0092 |  | 0,22 | 17,7 | - | ,089 | - | - |
| 13 | 8-18 | Гидроизоляция стен фундамента, горизонтальн. | 100 | 0,14 | 182/ 10,8 | 4,37/ 1,31 | 25,5 | 1,5 | 0,6/ 0,18 |
|  |  | Раствор цементный25..2,5 |  | 0,35 | 12,5 | - | 4,37 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8-22 | вертикальная | 100 | 1,38 | 207/ 28,02 | 3,33/ 1 | 286 | 38,9 | 4,6/ 1,38 |
|  |  | Итого по разделу II |  |  |  |  | 9011 | 117,42 | 260,4/ 94,95 |
|  |  | Б Надземная часть III.Стены |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 8-30 | Кирпичная кладка при высоте этажа до 4м |  | 330,31 | 3,19/ 2,21 | 0,81/ 0,24 | 1053 | 730 | 267,5/ 72,3 |
|  | Ч4т28 П24 | Р-р цементно-известковый25,0,23 |  | 75,97 | 25,6 | - | 1945 | - | - |
|  | Ч4т53 П36 | Кирпич керамич.0,384т.шт. | тыс. шт. | 126,8 | 83,3 | - | 10565 | - | - |
| 15 | 7-629 | Установка гипсобетонных перегородок крупнопанельных площадью До 6 | шт | 54 | 3,56/ 1,08 | 0,78/ 0,29 | 192 | 58,3 | 42/ 16 |
|  | 06-08 42-15 | Конструкции сборные -1шт |  | 126,78 | 3,2 | - | 405,7 | - | - |
| 16 | 7-632 | «-«-«-«-«-«-до 10 | шт | 36 | 4,01/ 1,33 | 0,97/ 0,36 | 144,3 | 48 | 35/ 15 |
|  | 06-06 П9-42 | Конструкции сборные -1шт |  | 267,12 | 3,1 | - | 828 | - | - |
| 17 | 7-635 | «-«-«-«-«-«-до 15 | шт | 12 | 5,16/ 1,72 | 1,29/ 0,48 | 62 | 20,6 | 15,5/ 5,8 |
|  | 06-08 П9-42 | Конструкции сборные -1шт |  | 136,32 | 3,10 | - | 422,6 | - | - |
| 18 | 7-445 | Укладка перемычек массой до 0,3т | шт | 216 | 0,23/ 0,08 | 0,15/ 0,06 | 49,7 | 17,3 | 32,4/ 13 |
|  | 06-08 П7.6 | Конструкции сборные -1шт |  | 6,78 | 64 | - | 433,9 | - | - |
| 19 | 7-653 | Установка плит балконов и козырьков площадью до 5 в кирпичных и блочных зданиях при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте здания до 30м | шт | 1 | 6,99/ 2,81 | 4,08/ 1,57 | 7 | 3 | 4/ 2 |
|  |  | Итого по III разделу |  |  |  |  | 16108.2 | 877.2 | 396.4/ 122.1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | IV Лестницы |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 7-502 | Установка лестничных площадок массой более 1т и высотой здания до 30м | шт | 5 | 3,32/ 1,32 | 1,92/ 0,73 | 16,6 | 6,75 | 9,6/ 3,7 |
|  | 06-08 9.2334 | Конструкции сборные -1шт |  | 20,96 | 11,1 | - | 232,5 | - | - |
| 21 | 7-506 | Установка лестничных маршей при массе до 5т и высотой здания до 30м | шт | 5 | 3,11/ 1,24 | 1,87/ 0,71 | 15,6 | 6,2 | 9,35/ 3,6 |
|  | 06-08 п.9.2335 | Конструкции сборные-1шт |  | 16,88 | 8,5 | - | 143,48 | - | - |
|  |  | Итого по IV разделу |  |  |  |  | 408,33 | 12,95 | 51,35/ 20,3 |
|  |  | V Плиты перекрытия и покрытия |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 7-463 | Установка панелей перекрытий площадью до 10 | шт | 108 | 3,09/ 1,39 | 1,06/ 0,38 | 333,72 | 150,12 | 114,48/ 41,04 |
|  | 06-08 п1.459 | Конструкции сборные -1шт |  | 973,58 | 10,8 | - | 10514,6 | - | - |
|  |  | Итого по V разделу |  |  |  |  | 10848,32 | 150,12 | 114,48/ 41,04 |
|  |  | VI Заполнение проемов |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 10-74 | Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными площадь проема до 2 |  | 81,82 | 4,47/ 1,49 | 0,34/ 0,27 | 365,7 | 121,9 | 28/ 22,1 |
| 24 | 10-105 | Установка дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3 |  | 147,15 | 1,45/ 0,55 | 0,35/ 0,11 | 213,3 | 81 | 51,5/ 16,2 |
|  |  | Итого по VI разделу |  |  |  |  | 579 | 202,9 | 79,5/ 38,3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VII Кровля |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 12-289 | Устройство оклеечной пароизоляции на битумной мастике из рубероида РМ-350 | 100 | 2,35 | 49,9/ 10,7 | 1,3/ 0,39 | 117,3 | 25,1 | 3,05/ 1 |
| 26 | 12-284 | Утепление покрытий плитами минераловатными в один слой на битумной мастике | 100 | 0,4 | 54,7/ 28,4 | 4/ 1,2 | 21,9 | 11,36 | 1,6/ 0,5 |
|  | ч IрIV п115 | Плиты теплоизоляционные 103 |  | 6,8 | 18,3 | - | 124,4 | - | - |
| 27 | 12-267 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством | 100 | 3,25 | 2,13/ 24,5 | 3,5/ 1,05 | 6,9 | 78 | 11,38/ 3,4 |
| 28 | 10-70 | Устройство стропил |  | 5,55 | 112/ 12,6 | 21,/ 0,63 | 621,6 | 70 | 11,65/ 3,49 |
|  |  | Итого по VII Разделу |  |  |  |  | 892,1 | 184,46 | 27,68/ 8,39 |
|  |  | VIII Полы |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 11-207 | Устройство покрытий на клее из линолеума поливинилхлоридного на теплозвукоизолирующей подоснове толщиной не менее 3,6 мм | 100 | 5,71 | 453/ 43,6 | 0,75/ 0,22 | 2587 | 249 | 4,3/ 1,3 |
| 30 | 11-56 | Устройство стяжек цементных толщиной 5мм á=40мм | 100 | 5,71 | 18,76/ 10,52 | 1,87/ 0,56 | 107 | 60 | 10,7/ 3,2 |
|  | ч4т93 п15 | Раствор цементный М 50,.0,51 |  | 2,9 | 20,1 | - | 58,3 | - | - |
| 31 | 11-56 | Устройство стяжек цементных толщиной 5мм б=30мм | 100 | 0,34 | 17,98/ 10,2 | 1,41/ 0,42 | 6,11 | 3,5 | 0,5/ 0,14 |
|  | ч4т97 п15 | Раствор цементный М150,0,51 |  | 0,17 | 20,1 | - | 3,41 | - | - |
| 32 | 11-52 | Устройство тепло-или звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых | 100 | 2,25 | 16,6/ 14,3 | 2,3/ 0,68 | 37,35 | 32,1 | 5,1/ 1,53 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ч4рIV п115 | Плиты или маты теплоизоляционные- 103 |  | 56,25 | 18,3 | - | 1029 | - | - |
| 33 | 11-14 | Устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из рубероида | 100 | 0,28 | 58,3/ 43 | 10,4/ 3,12 | 16,3 | 12,04 | 2,9/ 0,9 |
|  | 06-06 п7.209 | Плитки 101 |  | 28 | 3,79 | - | 106 | - | - |
| 34 | 11-34 | Устройство покрытий из плиток многоцветных | 100 | 0,34 | 434/ 61,4 | 4,52/ 1,36 | 147,56 | 20,9 | 1,5/ 0,5 |
|  | ч4т97 п15 | Раствор цементный М50,2,11 |  | 0,71 | 20,1 | - | 1427 | - | - |
|  |  | Итого по VIII разделу |  |  |  |  | 574,23 | 452,6 | 40,6/ 12,27 |
|  |  | IX Внутренняя отделка |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 15-703 | Остекление деревянных оконных преплетов в жилом здании.Двойных,открывающихся в разные стороны со стеклом 3мм | 100м | 0,81 | 243/ 24,9 | 2,1/ 0,48 | 197 | 20,2 | 1,7/ 0,4 |
| 36 | 15-246 | Штукатурка поверхностей внутри здания улучшенным известковым раствором по камню и бетону | 100м | 70,62 | 57,8/ 40 | 6,2/ 3,58 | 440,1 | 30,5 | 47,2/ 27,3 |
|  | ч4т97 п28 | Раствор известковый ,м 1,58 | м | 12,03 | 28,2 | - | 339,2 | - | - |
|  | ч4т97 п21 | Раствор цементно-известковый М10 0,2 м | м | 1,52 | 19 | - | 29 | - | - |
| 37 | 15-290 | Штукатурка лестничных маршей и площадок улучшенная без отделки косоуров и балок0 | 100м | 0,98 | 197/ 51 | 8,9/ 4,88 | 193,06 | 50 | 8,7/ 4,8 |
|  | ч4т97 п28 | Раствор известковый,3м | м | 2,94 | 28,2 | - | 82,9 | - | - |
|  | ч4т97 п21 | Раствор цементно-известковый,0,5м | м | 0,49 | 19 | - | 9,31 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 15-508 | Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке | 100 м | 0,57 | 5,84/ 4,9 | 0,05/ 0,02 | 3,32 | 2,8 | 0,02/ 0,01 |
| 39 | 15-509 | Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону | 100м | 6,22 | 3,13/ 2,4 | 0,05/ 0,02 | 19,5 | 15 | 0,31/ 0,12 |
| 40 | 15-294 | Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску и оклейку обоями стен и перегородок панельных | 100м | 15,43 | 6,27/ 5,3 | 0,18/ 0,05 | 96,7 | 81,8 | 2,8/ 0,8 |
|  | ч4т97п21 | Раствор цементно-известковый М10,0,08 м | м | 1,23 | 19 | - | 58 | - | - |
|  |  | Простая окраска масляными составами колером разбавленным масляным: |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 15-548 | оконных заполнений | 100м | 2,29 | 39/ 23,2 | 0,03/ - | 89,3 | 53,12 | 0,07/ - |
| 42 | 15-547 | дверных заполнений | 100м | 2,98 | 34,4/ 18,6 | 0,03/ - | 102,5 | 55,42 | 0,09/ - |
| 43 | 15-544 | стен | 100м | 0,57 | 44,3/ 14,6 | 0,5/ 0,15 | 25,25 | 8,32 | 0,3/ 0,08 |
|  |  | Обойные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 15-801 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону. простые и средней плотности обыкновенного качества | 100м | 7,62 | 31,4/ 15,3 | - | 175,7 | 81,22 | - |
| 45 | 15-805 | Оклейка обоями стен по листовым материалам. Гипсобетонным и гипсолитовым плитам: простые и средней плотности обыкновенного качества | 100м | 7,81 | 22,5/ 10,4 | - | 175,7 | 81,22 | - |
|  |  | Итого по IX разделу |  |  |  |  | 3048,12 | 772,58 | 66,33/ 35,14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X Наружная отделка |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 15-201 | Штукатурка фасадов улучшенная цементно-известковая .раствором по камню :стен | 100м | 0,61 | 40,5/ 35,6 | 4,9/ 2,33 | 24,7 | 21,71 | 3/ 1,42 |
|  | ч4т97 п28 | Раствор цементно-известковый,1,89 м М25 | м | 1,15 | 22,3 | - | 25,64 | - | - |
|  |  | Итого по X разделу |  |  |  |  | 50,34 | 21,71 | 3/ 1,42 |
|  |  | XI Разные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 11-6 | Отмостка Устройство подстилающих слоев щебеночных | м | 11,04 | 2,9/ 11,82 | 0,06/ 0,32 | 32 | 20,09 | 11,7/ 3,53 |
|  | ч4т93 п58 | щебень 0,97м, каменная мелочь 0,18м, клинец 0,09м | м | 13,68 | 7,25 | - | 99,24 | - | - |
| 48 | 11-83 | Устройство покрытий асфальто-бетонных литых.толщиной 25мм | 100м | 0,73 | 25,5/ 18,2 | 1,39/ 0,4 | 18,61 | 13,3 | 1/ 0,3 |
|  | ч4т96 п1 | Асфальто-бетонная смесь 6,1м | т | 4,45 | 16,3 | - | 72,53 | - | - |
| 49 | 8-179 | Укладка крыльца с входной площадкой | м | 1 | 2,15/ 0,77 | 0,2/ 0,06 | 2,15 | 0,77 | 0,2/ 0,06 |
|  | ч4т22 п3 | Бетон м100 .0,05м | м | 0,05 | 163,9 | - | 0,84 | - | - |
|  | ч4т28 п2 | Раствор цементный М50 0,01м | м | 0,01 | 14,5 | - | 0,14 | - | - |

|  |  | Итого по XI разделу |  |  |  |  | 225,91 | 34,16 | 12,09/ 3,89 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Итого |  |  |  |  | 46950,24 | 2836,43 | 1078,3/ 386,12 |
|  |  | Принимаем прочие работы в размере 10% |  |  |  |  | 4695,02 | 283,6 | 107,8/ 38,6 |
|  |  | Итого по смете |  |  |  |  | 51645,26 | 3120 | 1186,1/ 424,72 |

3 .Расчет накладных расходов и сметной прибыли.

Расчет сметы в текущем уровне цен.

| Наименование затрат | Ед. изм | Стоимость всего | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Основной з/ платы | Эксплуатац. машин | В т.ч. з\платы машинистам | Материалы без НДС |
| Итого по смете в ценах 1984 г | руб | 51645 | 3120 | 1186 | 425 | 47340 |
| Удорожание з\платы 40%(районный коэффициент) | руб | 1418 | 1248 | 170 | 170 |  |
| Удорожание эксплуатации машин 10% | руб | 136 |  | 136 |  |  |
| Итого | руб | 53199 | 4368 | 1492 | 595 | 47340 |
| Индекс по элементам прямых затрат к текущему уровню цен по сборнику |  |  | 48,04 | 38,05 | 48,04 | 45,21 |
| Итого в текущем уровне цен | руб | 2406850 | 209838 | 56771 | 28583 | 2140241 |
| Накладные расходы 135% от ФОТ | руб | 321868 | 283281 |  | 38587 |  |
| Сметная прибыль 55% от ФОТ | руб | 131132 | 115411 |  | 15721 |  |
| Итого по смете в текущем уровне цен с накладными расходами и сметной прибылью | руб | 2859850 | 209838 | 56771 | 28583 | 2140241 |

4. Подсчет строительного объема.

Vздан. = Lздан.  *  Вздан.  *  Нздан.

Vздан. = ( 21,4 + 0,31 * 2 ) * ( 12 + 0,31 * 2 ) * 8,5 = 22,02 * 12,62 * 8,5 = 2376м

5. Локальная смета на специальные виды работ.

| Наименование работ | Vздания.м | Стоимость 1 м | Сметная прибыль |
| --- | --- | --- | --- |
| Отопление | 2376 | 0,51 | 1212 |
| Водопровод | 2376 | 0,58 | 1378 |
| Эл.снабжение | 2376 | 0,22 | 523 |
| Слаботочные сети | 2376 | 0,13 | 308 |
| ИТОГО |  |  | 3421 |

В связи с переходом к рынку применяем коэффициент индекса цен – 60

Сметная стоимость 3421 * 60 = 205260 рублей

6. Объектная смета. Расчет стоимости 1м жилья.

| № | Наименование работ | S жил. Площадь здания,м | Стоимость 1м | Сметная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смета на общестроительные работы | 360,24 | 7938 | 2859850 |
| 2 | Смета на специальные виды работ | 360,24 | 570 | 205260 |
|  | ИТОГО |  | 8508 | 3065110 |

7. Сметно-финансовый расчет по календарному графику.

Месяц: АПРЕЛЬ

| Наименование затрат | Ед. изм. | Стоимость всего | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Основная з\плата | Эксплуат. машин | В т.ч. з\плата машиниста | Материалы без НДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Земляные работы | руб | 36 | 10 | 26 | 8 | - |
| 2.Монтаж фун-ов | руб | 9011 | 117 | 260 | 95 | 8634 |
| 3.Кирпичная кладка,монтаж ЛМ и ЛП,премычек | руб | 3214 | 170 | 79 | 24 | 2965 |
| 4.Монтаж прегородок | руб | 685 | 42 | 31 | 12 | 612 |
| 5.Монтаж плит покрытий и перекрытий | руб | 2170 | 30 | 23 | 8 | 2117 |
| 6.Прочие работы | руб | 440 | 27 | 10 | 4 | 403 |
| Итого по смете в ценах 1984г | руб | 15556 | 396 | 429 | 151 | 14731 |
| Удорожание з\платы 40% | руб | 218 | 158 | 60 | 60 |  |
| Удорожание эксплуатации машин 10% | руб | 49 |  | 49 |  |  |
| ИТОГО | руб | 15823 | 554 | 538 | 211 | 14731 |
| Индекс по элементам прямых затрат к текущему уровню цен |  |  | 48,04 | 38,05 | 48,04 | 45,21 |
| Итого в текущем уровне цен | руб | 713073 | 26614 | 20471 | 10136 | 665988 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Накладные расходы 135% от ФОТ | руб | 49613 | 35929 |  | 13684 |  |
| Сметная прибыль | руб | 20212 | 14637 |  | 5575 |  |
| Итого по смете в текущем уровне цен с накладными расходами и сметной прибылью | руб | 782898 | 26614 | 20471 | 10136 | 665988 |

Месяц: МАЙ

| Наименование затрат | Ед. изм | Стоимость всего | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Основная з\плата | Эксплуат. машин | В т. ч. з\плата машиниста | Материалы без НДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Кирпичная кладка,монтаж ЛМ и ЛП.перемычек | руб | 11248 | 593 | 276 | 84 | 10379 |
| 2.Монтаж перегородок | руб | 1370 | 85 | 62 | 23 | 1223 |
| 3.Монтаж плит перекрытия и покрытия | руб | 8678 | 120 | 91 | 33 | 8467 |
| 5.Устройство кровли | руб | 892 | 184 | 28 | 8 | 680 |
| 7.Заполнение проемов | руб | 579 | 203 | 79 | 38 | 297 |
| 8.Полы | руб | 1914 | 151 | 13 | 4 | 1750 |
| 9.внутренняя отделка | руб | 1143 | 288 | 25 | 13 | 830 |
| 10.Отопление и вентиляции | руб | 1039 |  |  |  |  |
| 11.Водопровод и канализация | руб | 1378 |  |  |  |  |
| 12.Электроснабжение | руб | 40 |  |  |  |  |
| 13.Прочие работы | руб | 2934 | 177 | 67 | 24 | 2690 |
| Итого по смете в ценах 1984г | руб | 31215 | 1801 | 641 | 227 | 26316 |
| Удорожание з\платы 40% | руб | 811 | 720 | 91 | 91 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удорожание эксплуатации машин 10% | руб | 73 |  | 73 |  |  |
| ИТОГО | руб | 32099 | 2521 | 805 | 318 | 26316 |
| Индекс по элементам прямых затрат к текущему уровню цен |  |  | 48,04 | 38,05 | 48,04 | 45,21 |
| Итого в текущем уровне цен | руб | 1341485 | 121109 | 30630 | 15277 | 1189746 |
| Накладные расходы 135% | руб | 184121 | 163497 |  | 20624 |  |
| Сметная прибыль 55% | руб | 75012 | 66610 |  | 8402 |  |
| Итого по смете в текущем уровне цен с накладными расходами и сметной прибылью | руб | 1600618 | 121109 | 30630 | 15277 | 1189746 |

Месяц: ИЮНЬ

| Наименование затрат | Ед. изм | Стоимость всего | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Основная з\плата | Эксплуатация машин | В т. ч. з\плата машиниста | Материалы без НДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Внутренняя отделка | руб | 1905 | 483 | 42 | 22 | 1380 |
| 2.Полы | руб | 3828 | 302 | 27 | 8 | 3499 |
| 3.Наружная отделка | руб | 50 | 22 | 3 | 1 | 25 |
| 4.отмостка | руб | 226 | 34 | 12 | 4 | 180 |
| 5.Отопленпие и вентилиция | руб | 173 |  |  |  |  |
| 6.Электроснабжение | руб | 483 |  |  |  |  |
| 7.Слаботочные сети | руб | 308 |  |  |  |  |
| 8.Прочие работы | руб | 1320 | 80 | 30 | 11 | 1210 |
| Итого по смете в ценах 1984г | руб | 8293 | 921 | 114 | 46 | 6294 |
| Удорожание з\платы 40% | руб | 386 | 368 | 18 | 18 |  |
| Удорожание эксплуатации машин 10% | руб | 11 |  | 11 |  |  |
| ИТОГО | руб | 8690 | 1289 | 143 | 64 | 6294 |
| Индекс по элементам прямых затрат к текущему уровню цен |  |  | 48,4 | 38,05 | 48,01 | 45,21 |
| Итого в текущем уровне цен | руб | 351916 | 61924 | 5441 | 3075 | 284551 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Накладные расходы 135% от ФОТ | руб | 87748 | 83597 |  | 4151 |  |
| Сметная прибыль 55% | руб | 35749 | 34058 |  | 1691 |  |
| Итого по смете в текущем уровне цен с накладными расходами и сметной прибылью | руб | 475413 | 61924 | 5441 | 3075 | 284552 |

8. Технико-экономические показатели курсовой работы.

| Показатели | Ед. изм | Всего | в том чмсле |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | апрель | май | июнь |
| 1.Сметная стоимость | тыс. руб. | 2858,913 | 782,89 | 1600,61 | 475,413 |
| 2.Фонд з\платы | тыс. руб. | 209,647 | 26,614 | 121,109 | 61,924 |
| 3.Численность | чел | 27 | 4 | 14 | 9 |
| 4.Среднемесячная з\плата | руб | 7765 | 6654 | 8650 | 6880 |
| 5.выработка | руб | 105886 | 195722 | 114329 | 52823 |

9. Заключение

В курсовом проекте составлена локальная смета на общестроительные работы. Рассчитаны по сборникам ЕРЕР и по данным курсового проекта по архитектуре.

Произвели расчет накладных расходов и сметной прибыли с учетом текущего уровня цен.

Выполнили подсчет строительного объема здания. на основании чего составили локальную смету на специальные виды работ.

Подсчитали объектную смету .В результате расчета стоимость 1 м жилья получилась равной 8508 рублей.

Выполнили сметно-финансовый расчет по календарному графику.

Строительство здания заняло два месяца.

В результате проделанной работы были просчитаны технико-экономические показатели курсовой работы.

Список использованных источников.

- Романова К.Г..Нормирование труда и сметы.Стройиздат,Москва,1988г

- Гаевой А,Ф.. Усик С.А..Курсовое и дипломное проектирование. .Промышленные и гражданские здания.Стройиздат.Ленинград.1987г.

- СНиП IV- 2 – 82, часть 4.глава 2,том 1,2.Правила разработки и применения сметных норм на строительные конструкции и работы,Стройиздат,Москва,1985г.